轮台县2024年中央财政农业社会化服务

项目实施方案

项目名称：2026年XX农民专业合作社小麦生产托管农业社会化服务项目

项目单位：XX农民专业合作社

负 责 人：XX  电话：XX

联 系 人：XX  电话：XX

主管部门：轮台县农业农村局

通讯地址：轮台县XX

邮政编码：841000

联系电话：0996-XX

2026年XX农民专业合作社小麦生产托管农业社会化服务项目实施方案

- 根据自治区农业农村厅、自治区财政厅《关于印发<自治区2024年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目实施方案>的通知》（新农经〔2024〕89号）、巴州财政局《关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升（第一批）资金预算的通知》（巴财农〔2023〕57号）、《轮台县2024年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目实施方案》（轮农字〔XX〕XX号）和《轮台县2024年中央财政农业社会化服务结余资金项目实施方案》文件精神，制定XX农民专业合作社农业社会化服务项目实施方案如下。

- 一、基本情况

- XX农民专业合作社，成立于XX年，注册地址位于轮台县建XX，是一家从事棉花、谷物种植，为农户提供全程农业机械化服务、农作物病虫害防治服务、技术服务的农民专业合作社。主要服务作物以小麦、棉花为主。合作社组建专业化农机作业团队，现有持证农机驾驶员共计XX名，持有多台各类型耕作机械，其中拖拉机及播种机XX台，无人机XX台，采棉机及收割机XX台，残膜回收机及运输车辆XX台，农业机械服务面积达到XX万亩。

- 二、目标任务

- 2026年合作社承担轮台县2024年中央农业社会化服务结余资金项目，分配资金额度XX万元，用于补助农户购买小麦耕、种、防、收生产托管服务费用。通过全程托管有效降低小农户耕作成本，减轻小农户负担，解放农户劳动力。

- 三、项目内容和要求

- （一）服务产业和服务环节

- 计划开展小麦耕、种、防、收全程托管面积不少于XX亩；最终补助面积以项目主管部门验收核定后的面积为准。

- （二）补助标准和补助方式

- 1.补助标准。根据《轮台县2024年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目实施方案》相关要求，财政补助占服务价格的比例不超过30%，同一地块同一作物的服务不得重复享受财政补贴。小麦全程托管服务补助标准为：小农户XX元/亩、大户XX元/亩。合作社安排服务XX亩以下小农户的补助资金或面积占比要高于60%。

- 2.补助方式。坚持以小农户受益确定补助方式，采取先服务后补助的方式进行。合作社按照双方协商价格全额向服务对象收取全部服务费，项目验收合格后，补助资金由财政直接拨付至农户。

- （三）服务标准

- 小麦耕、种、防、收托管符合技术和相应服务规范，确保田间基本无杂草、无大面积病虫等现象，植株长势良好，不低于正常产量水平。详细服务标准指引见附件。

- 四、项目实施流程

- 项目严格按照自治区、轮台县农业社会化服务项目管理规定，全程接受轮台县农业农村局（农经局）监督指导。

- （一）服务对象摸排与合同签订

- 1.摸排建档：合作社提前摸排小农户生产需求，优先登记种植面积小、劳动力不足、缺乏农机设备的农户，汇总形成拟服务农户清单，报送轮台县农经局备案，确定本年度小麦托管服务对象。

- 2.规范签约：统一使用轮台县农业农村局印发的农业生产托管标准示范合同，由合作社（乙方）与农户（甲方）逐户签订书面托管服务合同，严禁口头协议。

- 3.合同必备条款：合同中清晰载明服务地块位置、实际托管面积、全程托管内容（耕、种、防、收）、各环节作业时限、小麦托管作业质量标准、双方权责、服务费用标准、付款方式、违约责任、争议解决途径。

- 4.合同报备：全部合同签订完成后 3 个工作日内，将合同复印件统一报送轮台县农经局存档备查。

- （二）作业前期筹备与公示告知

- 1.机具检修调配：项目实施前完成拖拉机、播种机、植保无人机、小麦联合收割机等全部农机检修、保养、校准，北斗导航设备调试到位，配齐持证农机操作人员。

- 2.技术交底培训：组织农机手、现场管理人员开展小麦托管作业标准培训，对照《轮台县农业生产托管服务标准指引（小麦）》明确耕整地、播种、植保、收割各环节技术参数、质量要求、农时期限；同步讲解作业确认单填写规范。

- 3.项目公示：在合作社办公点、各村组公示栏张贴项目公示，公示内容包含项目名称、服务总面积、服务农户名单、各环节作业标准、监督举报电话，公示期不少于 5 个工作日，主动接受农户与主管部门监督。

- （三）分环节组织农机作业与现场管控

- 严格按照小麦对应农时窗口分阶段开展全程托管作业，安排专人全程跟班现场管理：

- 1.耕整地环节：严格遵守春麦/冬麦耕整地时限，把控犁地深度、整地平整度、残膜杂草清理标准，作业时做到不漏耕、不重耕、地头地边规整；

- 2.播种环节：使用北斗导航播种设备，管控行距、播种深度、下种均匀度、覆土镇压效果，杜绝重播、漏播、浮籽；

- 3.植保防治环节：根据小麦病害虫发生周期，按标准药剂配比、无人机飞行参数开展统防统治，避开高温、大风、降雨天气作业，做好农药采购、领用、喷施记录；

- 4.小麦收获环节：成熟期集中开展收割作业，严控籽粒损失率、破碎率、留茬高度，收割后秸秆均匀抛撒，减少农户后期处理负担。

- 作业过程中若遇极端天气、地块土壤墒情异常等特殊情况无法按期施工，合作社第一时间告知农户，并同步向市农经局报备调整作业时间。

- （四）建立全套服务台账，逐环节签字确认

- 1.一户一档台账：为农户单独建立服务台账，台账包含农户身份证复印件、一卡通复印件、地块照片、各环节作业影像资料、作业确认单、费用结算单据。

- 2.作业现场确认：每完成耕、种、植保、收割任意一个作业环节，当日现场填写《农业社会化服务作业确认单》，完整记录地块、面积、作业日期、机械编号、作业内容、作业质量情况，农机手、农户共同签字按手印，缺一不可；农户不在现场的，提前约定现场见证人员，杜绝代签、补签。

- （五）项目完工自查与主管部门验收

- 1.合作社自查：全部托管地块所有作业环节完工后，合作社开展全面自查，核对台账、确认单、影像资料完整性，实地抽查地块作业质量，自查合格后向轮台县农经局提交项目验收申请。

- 2.实地验收：按照农经局验收方案的要求对托管地块实地核查，核对实际服务面积、作业完成情况、农户签字确认材料、作业质量是否符合标准；现场走访农户核实服务真实性、满意度；配合市农经局的验收工作，对验收发现的问题及时整改到位。

- （六）档案归档、资料上报与费用兑付

- 1.资料上报：将验收材料、全套档案复印件报送轮台县农业农村局完成项目备案。

- 2.服务费用结算兑付：依据验收合格面积、合同约定标准核算服务费用，规范开具票据，按约定周期与农户结算。

- （七）监督管理

- 轮台县农经局全程对项目实施全过程监督检查，不定期开展现场抽查；合作社主动配合主管部门调阅台账、实地核查、走访农户，对检查发现的问题立即整改，确保项目规范落地、政策执行到位。

- 附件：轮台县农业生产托管服务标准指引（小麦）

附件

| 轮台县农业生产托管服务标准指引（小麦） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 托管服务事项 | 具体内容 | 约定标准（由甲乙双方协商约定） | 备注 |
| 耕整地 | 作业模式 | 机耕、机耙 | 根据当地耕作制度和生产实际，列出主要耕整地模式，如旋耕、深翻、深耕、免耕等方式。 |
|  | 作业时间范围 | 春麦：2月20日至3月10日，冬麦：9月10日至10月10日 | 根据农时，列出耕整地作业起止时间范围及进度安排。 |
|  | 作业技术要求 | 适墒整地，犁地深度25cm以上，选用大马力轮式拖拉机配带联合整地机或驱动耙及时精细耙耱整地成待播状态，保证播种质量。做到土地平整，土地松碎，上松下实，墒度适合 | 作业要求列出所采用机械的作业深度、作业幅宽、作业速度等技术指标。 |
|  | 作业质量 | - 1.不重耕、不漏耕，到头到边，机耕后地表平整，土壤松碎，无沟、无垄，地头地尾整齐； - 2.耙到头、耙到边、不漏耙，耙完地后要圈边一圈，地头用犁翻后耙碎耙平。耙地后的土壤表层没有垄起的土堆，土条和明显的凹坑；作业后表层土壤疏松，保持适宜的紧密度，土块要耙碎；地表干净，无作物残茬，杂草和地膜。 | 说明各个作业环节可达到的作业效果。 |
| 播种 | 播种方式 | 常规播种 | 按种子品类、耕作制度、地块面积、土壤特性等综合选定不同种植方式。如免耕播种、常规播种、移栽等。 |
|  | 播种时间范围 | 春麦：2月20日至3月10日；冬麦：10月1日至10月15日 | 根据农时，注明作业起止时间范围和进度安排。 |
|  | 作业要求 | 采用15cm等行距条播播种机，配套动力采用75马力以上的大马力拖拉机，内配置北斗卫星导航系统，播行直，接行精准，在一个播幅内行距偏差不超过1cm，播幅间的交接行偏差不超过3cm。播种深度3～4cm。播种后根据墒情适当镇压。 | 列出所采用机械的作业幅宽、速度、深度、行距、株距，以及种、肥、药等农资使用量。非直播水田插秧在本环节说明。播种同时采用机械施底肥的，列出机械作业方式（如侧施肥）、幅宽、速度、深度、种肥间距等特性并注明用肥品类品牌、施用方法和施肥量。 |
|  | 作业效果 | 播行播距一致，播行直，播种株距均匀，密植度合格，下种量均匀，播种下种深度一致达标，播到边到角，地头整齐，不重播、不漏播；施肥量精确，覆土严实，镇压确实，保证没有浮籽。种子损伤率要小。 | 说明可达到的作业效果。 |
| 植保 | 植保方案 | 小麦病虫害主要有小麦锈病、白粉病、蚜虫、棉铃虫等，零星发生根腐病。以农业防治、物理防治、生物防治为主，化学防治为辅，选用低毒低残留的生物农药，保护利用天敌。 锈病：发病初期（5月初至5月底），选用25%丙环唑10mL/亩+6%嘧菌脂10mL/亩或43%戊唑醇（戊唑醇）10mL/亩+8%嘧菌脂10mL/亩，兑水30kg喷雾防治。连喷2次，间隔7～10天。 白粉病：喷施15％三唑酮可湿性粉剂60～100g/亩＋50％多菌灵可湿性粉剂100g/亩，间隔7～10天，连喷2次。 根腐病：可用15％三唑酮可湿性粉剂60～100g/亩＋50％多菌灵可湿性粉剂150g/亩喷雾，均匀喷施2次。 蚜虫：及时调查蚜虫量和天敌数量，当百株蚜虫超过500头，用20%吡虫啉15g/亩喷雾防治，既可杀灭蚜虫，又能保护天敌。 棉铃虫：用1.8%阿维菌素乳油40～50mL/亩喷雾。 | 针对作物不同生育期易发生的病虫草害，制定科学防治预案，注明易爆发的时间范围、诱发环境和形成灾害的表现，列出对应适用的“农业防治、生物防治、物理防治和化学防治”等防治措施，包括相应的药剂施用方案、设备设施布置方案、天敌释放数量方案等。本部分难点在于灾害诊断，各服务主体应有专业的技术人员（或聘任兼职专家）负责防治方案的制定和实施，或将本项工作托管给专业的植保队伍。 |
|  | 作业机具 | 多旋翼无人机 | 列出植保方案中的作业机具，如无人机、高地隙植保机等。 |
|  | 作业要求 | 锁高、直线、匀速飞行，狭窄空间定点起降，1、应在离地面两米高度上飞行。飞行高度精度应在分米级。2、必须保持直线飞行，以保证不产生漏喷、重喷现象。飞行水平精度应在分米级。3、慢速匀速飞行。应该保持在4～6米/秒的匀速飞行。 | 说明植保作业的效果。 |
| 作物收获 | 收获机机型 | 联合收割机 | 按作物品种、收获物、地块面积和地形条件选择收割机机型。 |
|  | 作业时间范围 | 6月20日至7月10日 | 按作物成熟度、气象条件、土壤条件等作业条件要求，确定收割时间及作业进度。 |
|  | 作业要求 | 收获过程中总损失不得超过1.5%，籽粒破碎率2.5%以下，籽粒脱净度97%以上，留茬高度12cm以下。 | 列出所采用收割机的作业宽度、速度、秸秆切碎长度、割茬高度、籽粒损失率、果穗损失率、籽粒破碎率、秸秆抛撒不均匀率等作业特性。 |
|  | 作业效果 | 收得净，麦茬低，速度快，损失少 | 说明可达到的作业效果。 |