轮台县2026年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目验收方案

一、总则

（一）编制依据

依据《自治区2026年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目实施方案》（新农办经函〔2026〕55号）实施程序中项目验收相关要求，结合巴州、轮台县项目实施方案的具体要求，制定本验收方案。

（二）组织主体

由轮台县农业农村局牵头，成立项目专项验收小组，全权负责本次农业社会化服务项目验收组织、现场核查、资料审核、结果公示、问题处置全流程工作。

（三）适用对象

参与实施轮台县2026年农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目的服务主体和经营主体。

二、验收小组组建及职责

（一）人员组成

验收小组总人数不少于3人，人员配置：

1.组长：市农业农村局分管领导，统筹验收整体工作，审定最终验收结论；

2.业务成员：市农经业务科室工作人员，负责资料审核、面积核算、台账核验；

3.基层代表：项目涉及村“两委”干部、随机抽取农户代表；

4.可选第三方人员：根据工作需要聘请第三方农业技术、财务机构人员参与抽验、实地核查。

（二）小组核心职责

1.严格执行本验收方案，统一验收尺度，规范验收程序、核查方式；

2.通过入户走访、实地地块核查双重方式开展核验；

3.重点核查服务合同、作业确认单据、农户满意度、作业轨迹四大核心佐证材料，核实申报服务面积、田间作业质量真实性；

4.对面积、质量不达标的服务主体，作出取消财政补贴、追究违约责任处理；

5.验收完成后统一组织验收结果乡镇、村级公示；

6.若引入第三方参与验收，对第三方核验流程、抽查比例、核验资料全程规范监管。

三、验收方案核心内容

（一）验收程序和方式

1.验收程序：合作社自查提交验收申请→市农业农村局资料初审→实地地块核查+入户调查同步开展→问题汇总反馈→限期整改（存在问题时）→整改复验→出具验收结论→镇村两级公示→资料归档上报、申请资金拨付。

2.验收方式实行实地地块现场核查+农户入户调查+书面档案资料审核三位一体验收模式；如需第三方参与验收，第三方仅按规定比例抽验，全程接受市农业农村局监督管理。

（二）面积核实方法

1.台账核对法：核对托管合同登记面积、分户台账登记作业面积、各环节作业确认单登记面积；

2.轨迹核验法：调取作业农机作业轨迹数据，以轨迹覆盖区域作为核定有效作业面积核心依据；

3.实地丈量法：对抽查地块现场丈量、四至核对，核算实际作业面积；

4.折算规则：全环节耕、种、防、收托管服务面积按100%折算补助任务面积；单一环节托管按照自治区文件规定权重折算面积；同一地块、同一作物不得重复核算补助面积。

（三）验收完成时限

1.合作社全部作业完工、完成内部自查后，5个工作日内向市农业农村局提交验收申请；

2.市农业农村局收到申请后3个工作日内完成资料初审；

3.初审合格后5个工作日内完成实地核查、入户走访；

4.存在整改问题的，合作社整改期限最长7个工作日，整改完成后3个工作日内完成复验；

5.复验合格后3个工作日内出具验收意见，同步启动不少于5个工作日公示；

6.全部验收、公示流程需在2026年11月30日前全部完成，确保按期报送项目总结及绩效材料。

（四）抽查入户率、地块抽查比例

1.入户抽查比例：随机抽取项目内20%及以上服务农户开展入户调查，不足5户的全部走访；

2.地块抽查比例：随机抽取不低于20%托管地块实地查看作业质量、丈量面积；

3.第三方参与验收抽验比例：第三方仅负责不超过总任务20%地块抽查，剩余地块由市农业农村局验收小组自行核验，杜绝第三方全权验收。

四、重点核查内容

严格围绕四大核心资料，核验服务面积、服务质量两项核心指标：

（一）服务合同核查

1.是否统一使用官方农业生产托管示范合同，无口头协议；

2.合同完整载明地块信息、托管面积、作业内容、服务价格、补助标准、质量要求、双方权责；

3.全部合同按要求报送市农业农村局备案。

（二）作业确认单据核查

耕、种、防、收每一个作业环节均填写规范作业确认单，由服务主体、农机手、农户三方签字确认，无代签、补签、伪造单据，单据登记面积与实际作业地块匹配。

（三）农户满意度核查

入户现场填写农户满意度调查表，问询农户作业完成情况、服务质量、政策知晓情况，记录农户投诉、意见，满意度作为验收重要判定依据。

（四）农机作业轨迹核查

参与项目作业农机全部安装北斗监测终端，完整留存各环节作业轨迹图片、后台数据，轨迹覆盖区域与申报地块、确认单登记面积一一对应，无虚假轨迹、缺失轨迹。

（五）服务质量核查

对照小麦托管作业标准，现场核查耕整地深度、播种参数、植保作业规范、收割损失率、留茬高度等指标，判定作业质量是否达标。

五、验收处置规则

1.服务面积不达标：实地核验有效作业面积与申报面积偏差过大，或存在虚构地块、重复申报面积，直接取消全部财政补贴资格，按照托管合同约定追究合作社违约责任；

2.服务质量不达标：抽查地块大面积作业指标不符合技术标准，且拒不返工整改的，取消对应不合格地块补助，情节严重的全额取消补贴，追究违约责任；

3.资料造假、轨迹伪造、确认单虚假签字：直接不予通过验收，取消全部补贴，纳入服务主体黑名单，5年内不得承接同类项目；

4.轻微瑕疵：仅资料填写不规范、少量照片缺失等非实质性问题，限期整改，整改合格后方可通过验收。

六、验收结果公示要求

项目验收初步结论形成后，须在项目所属乡镇人民政府公告栏、各涉及行政村公示栏同步开展线下公示，同步通过政府线上平台线上公示，公示期限不少于5个工作日。公示内容包含：项目名称、服务主体、服务农户名单、申报面积、验收核定有效面积、验收初步结论、监督举报电话，主动接受群众、社会监督。公示期间收到有效异议的，验收小组重新复核核查。

七、第三方验收管理规范

若聘请第三方机构参与本次项目抽验，严格落实以下管理要求：

1.第三方仅承担按比例抽验任务，不独立出具最终验收结论，最终验收意见由市农业农村局验收小组审定；

2.验收前签订第三方服务协议，明确抽查地块比例、核验标准、工作纪律，严禁第三方与服务主体串通弄虚作假；

3.市农业农村局全程派员跟随第三方开展实地核查，同步留存影像、文字记录；

4.第三方提交全部抽验原始记录、现场照片、丈量数据，作为验收归档必备资料。

八、验收资料归档

验收全部流程资料统一由轮台县农业农村局整理装订存档，包含：验收方案、验收申请、全套托管合同、作业确认单、作业轨迹截图、农户验收抽查表、第三方抽验材料（如有）、验收意见书、公示照片及公示截图、整改资料（如有），纸质档案、电子档案同步留存3年以上，作为上级督查、审计备查材料。

九、附则

1.本方案由轮台县农业农村局负责解释；

2.本方案严格遵照自治区2026年农业社会化服务项目实施方案验收管理要求执行；

3.本方案自印发之日起实施。

轮台县农业农村局

2026年XX月XX日